## Sheet1
PM Book - Crossed Time and Date
S.N | Ticket Id | Planned Hrs | Actual Hrs | Planned Date | Variance | Days Behind
1 | TCI-18100 | 155 | 247 | 20-06-2023 | -92 | 9
2 | TCI-19010 | 20 | 35 | 02-06-2020 | -15 | 1122
3 | TCI-18882 | 8 | 11 | 19-05-2023 | -3 | 41
4 | TCI-17383 | 12 | 21 | 05-11-2023 | -9 | -129
5 | TCI-18902 | 5 | 28 | 23-05-2023 | -23 | 37